## 段階確認書（予定）
様式１－１０
段 階 確 認 書 （ 予 定 ） | [8 empty] | Ｎｏ．
作成日：令和 年 月 日
受 注 者：
|  | 工事名称 |  |  |  | 現場代理人等：
| 番号 | 種別 | 細別 | 確認時期 | 確認項目 |  | 施工予定日 | 確認予定日 | 区分 |  | 中間：中間検査
[10 empty] | ※ | 係長以上
[10 empty] | ※※ | 課長以上
※中間
※※中間

## 記載例 段階確認書（予定）
様式１－１０ |  |  |  | 合議 | 担当 | 係長 | 課長 | 供覧
施工計画書等に添付
段 階 確 認 書 （ 予 定 ） | [14 empty] | Ｎｏ．
作成日：令和 年 月 日
受 注 者：
|  | 工事名称 | [5 empty] | 現場代理人等：
| 番号 | 種別 | 細別 | 確認時期 | 確認項目 |  |  |  | 施工予定日 |  |  | 確認予定日 |  |  | 区分
| 1 | 函渠工 |  | 埋戻し前 | 不可視部分の出来形 |  |  |  | R3 | 10 | 29 | R3 | 11 | 1 | ※※中間 | ※ | 係長以上
[16 empty] | ※※ | 課長以上
※中間
※※中間
段階確認書（予定）は受注者がすべて入力し、提出
Note on D9: Ⅲ-70～Ⅲ-72参照
Note on E9: Ⅲ-70～Ⅲ-72参照
Note on F9: Ⅲ-70～Ⅲ-72参照
Note on G9: Ⅲ-70～Ⅲ-72参照
Note on N9: 確認予定日を記入（あくまで予定）
Note on Q9: 土木施工管理の手引き段階確認一覧表の区分を選択（Ⅲ-70～Ⅲ-72参照）
Note on K9: 施工予定日（あくまで予定）

## 段階確認の実施について
段階確認の実施について
１ 趣 旨 公共工事の実施に当たっては「請負契約」に基づき、工事目的物完成のための一切の責任は、原則として受注者が負うという「自主施工の原則」が基本となっている。この中で発注者は、請負契約の適正な履行を確保するために監督員を置いて工事現場又は製作工場の立会いを行い、指定した工事材料の品質や、工事完了後に不可視となる部分で重要なものに限って、設計図書との適合を確認することとしている。 段階確認は、公共工事の品質の確保及び完成検査の補完のため、特に必要と考えられる施工段階の確認事項（種別・細別・確認時期）を、原則として臨場により実施するものである。 ２ 適 用 原則として、福岡県土木工事共通仕様書表３－１－１「段階確認一覧表」の工種に該当する全ての工事に適用する。
段階確認の流れ
３ 運 用 （１） 準 備
受注者は、施工に先立ち、段階確認にかかる予定（種別・細別・確認時期）について事前に監督員の確認を受け、「段階確認書（予定）」を作成し、監督員に提出保管するものとする。 受注者は、段階確認の実施に先立ち、確認時期毎に監督員と日程の調整をおこなうものとする。
（２） 実 施
受注者は、段階確認の実施にあたり、必要な施工管理資料（出来形、品質管理資料等）を準備するものとする。 段階確認は、原則として臨場により実施するものとするが、やむを得ず臨場確認ができない場合は、出来形管理資料及び写真等により机上確認とすることができる。また、監督員以外のものが代行して段階確認を実施する場合、監督員は受注者に対し段階確認実施者の氏名を連絡するものとする。 ※監督員が臨場により確認した際は、内容、撮影した写真は省略できる。
（３） 結果
| 監督員は、段階確認を実施し、結果が良好であった場合、「段階確認書(実施）」の確認項目、確認実施日、確認実施者欄を記入して確認時期毎に完結するものとする。ただし、施工管理基準を満足しない等の問題が発生した場合、当該問題について受注者は必要な措置を講じ、再度、監督員の確認を受けなければならない。 ※留意点：問題に対する措置を講じる必要がある場合、受注者はその原因や対策について監督員に通知又は協議しなければならない。 | 結果不良 の場合
結果良好 の場合
４ 様 式 段階確認書（予定） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添
凡例：
着手前に対象種別等について、監督員の確認を受けて段階確認書（予定）を提出する
確認時期の日程調整
（口頭）
複数の確認項目をまとめて記載してよい（確認種別毎に１枚作成する必要はない）
施工管理資料の準備
写真撮影（監督員が臨場した場合、確認状況写真は省略できる）
工事打合せ簿
（必要に応じ）
段階確認の実施
（臨場・机上）
段階確認書（実施）に実施内容、
日時、氏名を記入する
段階確認時の必要なデータ、写真を併せて整理、保管し、検査時に提出
当該確認項目について完結
同様の流れで他の項目も実施する
受注者
発注者