## 土木工事提出書類一覧表
（市担当者用）
請 負 工 事 関 係 提 出 書 類 （土木関連）
| 新様式番号 | 様式名称 | 提出 部数 | 提出先 | 内 容 | 根拠 | 提出時期 | 備 考
契約・着手 |  | 工事請負契約書 | 2 | 契約検査担当 | 請負額130万円以上の工事 | 財務規則第７２条の６ | 入札の場合落札決定の日から原則として7日以内 | 財政課契約検査担当作成
|  | 工事請負請書 | 1 | 担当所管 | 請負額130万円未満の工事 |  |  | 担当所管作成
|  | 工事履行保証 | 1 | 契約検査担当 | 契約約款第４条第１項 | 契約約款第４条第１項 | 契約締結時に財政課契約検査担当に提出。
| 様式１－０１ | 監督職員通知書 | 1 | 受注者 | 契約約款第９条第１項 | 契約約款第９条第１項 | 契約後すみやかに提出
| 様式１－０３ | 現場代理人等通知書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅱ-1～Ⅱ～16、P.Ⅴ-46）参照 現場代理人の常駐義務緩和取扱要領 | 契約約款第10条第１項 | 契約締結後７日以内 | 主任技術者又は監理技術者の経歴書及び資格免許写しを添付
| 様式１－０３－１ | 専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅱ-4、P.Ⅴ-50）参照 | 現場代理人の常駐義務緩和取扱要領 | 必要時
| 様式１－０４ | 経歴書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅱ-5～Ⅱ～16、P.Ⅴ-46）参照 |  | 契約締結後７日以内 | 資格等の写しを添付
| 様式１－０５ | 工程表(工事) | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ-6、P.Ⅲ-80～P.Ⅲ-83）参照 | 契約約款第３条第１項 | 契約締結後７日以内
| 様式１－０６ | 請負代金内訳書 | 1 | 担当所管 | 契約約款３条第１項 | 契約約款３条第１項 | 契約締結後７日以内 | 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示
|  | 保険証券（火災保険、法定外の労務保険等） | 1 | 担当所管 | 契約約款５８条第２項 | 契約約款５８条第２項 | 保険契約締結後すみやかに | 火災保険等の契約を締結したことが分かる資料の提示
|  | CORINS登録 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅰ-4～P.Ⅰ-6） 契約締結、変更、完成後（請負代金500万円以上） |  | 契約後、10日以内（土、日、祝日等を除く） | 登録確認、「登録確認書」の写し提出
工事準備 |  | 前払金請求伝票 | 1 | 担当所管 | 請負金額３００万円以上、契約期間６０日以上 保証会社保証書添付 | 春日市財務規則に基づく契約に係る運用基準第１９条 | 必要時 | 前払金を請求する場合
| 様式１－０７ | 施工計画届出書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ-1～P.Ⅲ-57） 請負額1,000万円以上の工事 |  | 着手前に提出 | 計画工程、施工管理、安全管理、緊急時体制等を添付
| 様式１－０８ | 工事材料使用届 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ-74～P.Ⅲ-79、P.Ⅴ-56） | 契約約款第13条第２項 | 着手前に提出（使用材料現場搬入前）
| 様式１－０９ | 建設業退職金共済組合証紙購入状況等報告書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅰ-3、P.Ⅴ-49） |  | 着手前に提出
| 任意 | 出来形管理計画表 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ－13～P.Ⅲ－15） |  | 着手前に提出 | 写真管理計画表も添付
| 任意 | 品質管理計画表 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ－12、P.Ⅲ－14～P.Ⅲ－15） |  | 着手前に提出 | 写真管理計画表も添付
| 様式１－１０ | 段階確認書（予定） | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ-67～P.Ⅲ-73、P.Ⅴ-69） |  | 着手前に提出
| 様式１－１２ | 安全訓練活動計画書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ－84～P.Ⅲ－87、P.Ⅴ-60） |  | 着手前に提出
| 任意 | 交通安全管理計画書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ－45～P.Ⅲ－48） |  | 着手前に提出 | 「安全対策平面図」「緊急時連絡体制表」「道路使用許可証の写し」を添付
| 様式１－１４ | 建設廃棄物処理計画書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅴ-2～P.Ⅴ-3、P.Ⅴ-85） |  | 着手前に提出 | 産業廃棄物処理業許可証写しを添付
| 様式１－１４－１ | 再生資源利用計画書（実施書） | 3 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅴ-2～P.Ⅴ-9） | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条 | 着手前に提出（着手7日前までに那珂県土整備事務所に提出） | 通知書に添付
| 様式１－１４－２ | 再生資源利用促進計画書（実施書） | 3 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅴ-2～P.Ⅴ-9） | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条 | 着手前に提出（着手7日前までに担当所管が那珂県土に提出） | 通知書に添付
| 様式１－１４－３ | 建設発生土処分地計画書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅴ-2～P.Ⅴ-9、P.Ⅴ-86） |  | 着手前に提出
| 様式１－１４－５ | 対象建設工事の届出に係る事項の説明書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅴ-2～P.Ⅴ-9、P.Ⅴ-83） | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条 | 契約後すみやかに提出 | 契約日よりも前の日付け
| 様式１－１４－６ | 分別解体等の計画等 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅴ-2～P.Ⅴ-9、P.Ⅴ-82） | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条 | 契約後すみやかに提出 | 様式１－１４－５に添付
| 様式１－１５ | 施工体制台帳 | 1 | 担当所管 | 下請契約を締結する全ての工事 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅱ-5～P.Ⅱ-6、Ⅱ-17、P.Ⅴ-53） | 契約約款第７条 建設業法第２４条の７ | 作成後すみやかに提出
| 様式１－１５－１ | 再下請負通知書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅱ-5～P.Ⅱ-6、Ⅱ-18、P.Ⅴ-53） | 建設業法第２４条の７ | 作成後すみやかに提出
| 様式１－１５－２ | 施工体系図 | 1 | 担当所管 | 下請契約を締結する全ての工事 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅱ-5～P.Ⅱ-6、P.Ⅱ-19、P.Ⅴ-54） | 建設業法第２４条の７ | 作成後すみやかに提出
| 様式１－１５－３ | 作業員名簿 | 1 | 担当所管 | 下請契約を締結する全ての工事 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅱ-5～P.Ⅱ-6、P.Ⅱ-20、P.Ⅴ-54） | 建設業法施行規則第１４条の２ | 作成後すみやかに提出
| 任意 | 着工前測量成果簿 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ-58～P.Ⅲ-64） | 土木工事共通仕様書第１編1-1-1-37 | 着手前に提出
工事中 |  | 工事請負変更契約書 | 2 | 担当所管 | 請負額の増減、工期の変更 |  | 必要時 | 担当所管作成。
|  | 工事請負変更請書 | 1 | 担当所管 | 請負額の増減、工期の変更 |  | 必要時 | 担当所管作成。
|  | 工事履行保証（変更） | 1 | 担当所管 |  | 春日市財務規則に基づく契約に係る運用基準第１８条 | 必要時
| 様式１－１６ | 工事履行報告書 | 1 | 担当所管 | 契約約款１１条 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ-6、P.Ⅲ-80～P.Ⅲ-83、P.Ⅴ-62） | 契約約款１１条 | 必要時 | 工程表（任意様式）を添付
| 様式１－０２ | 監督職員変更通知書 | 1 | 受注者 |  | 契約約款第９条第１項 | 監督員変更時
| 様式１－１７ | 工事打合せ記録簿 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ-58.Ⅴ-88） |  | 随時
| 様式１－１８ | 協議書（設計変更） | 1 | 担当所管 | 変更理由が発注者にある場合は、受発注者部分を入れ替える。 |  | 随時
| 様式１－１９ | 通知書（設計変更） | 1 | 受注者 |  |  | 随時 | 一部押印の上担当所管に返却
| 様式１－２０ | 工事休止緊急連絡先届 | 1 | 担当所管 |  |  | 工事休止１週間前まで
| 様式１－２１ | 現場代理人等変更通知書 | 1 | 担当所管 |  | 契約約款第10条第１項 | 現場代理人等変更時
| 様式１－２２ | 出来形検査願 | 1 | 担当所管 |  | 契約約款第38条第２項 | 必要時 | 提出から１４日以内に検査
| 様式１－２３ | 事故報告書 | 1 | 担当所管 |  | 春日市建設工事事故報告要領第3条 | 必要時
| 様式１－２４ | 不可抗力による損害通知書 | 1 | 担当所管 |  | 契約約款第30条第１項 | 必要時
| 様式１－１１ | 段階確認書（実施） | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ-67～P.Ⅲ-73、P.Ⅴ-69） |  | 随時
|  | CORINS登録（変更） | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅰ-4～P.Ⅰ-6） 契約締結、変更、完成後（請負代金500万円以上） |  | 変更契約後、10日以内（土、日、祝日等を除く） | 登録確認、「登録確認書」の写し提出 | 変更時と完成時の間が10日未満であれば省略可
| 様式１－１３ | 安全訓練活動報告書（実施都度・毎月分） | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ－84～P.Ⅲ－87、P.Ⅴ-61） |  | 随時（毎月）
| 様式１－１３－１ | 交通安全対策自己点検チェック表 | 1 | 担当所管 |  |  | 随時（様式1-13に添付） | 工事関係の提出書類の簡素化について（令和2年3月17日）福岡県企画課
完成 | 任意 | 出来形管理資料（管理図、展開図、数量計算書等） | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ-111～P.Ⅲ-271） |  | 完成時
| 任意 | 品質管理資料 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ-272～P.Ⅲ-395） |  | 完成時
| 任意 | 産業廃棄物マニュフェストＥ伝票等 | 1 | 担当所管 | 建設副産物の手引き（P.3-15～P.3-18） |  | 完成時
| 様式１－２５ | 材料出荷証明書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ-76～P.Ⅲ-77、P.Ⅴ-77） |  | 完成時 | 材料供給業者の印が必要、流通業者や商社のみの印だけでは不可
| 様式１－１４－１ | 再生資源利用計画書（実施書） | 3 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅴ-2、P.Ⅴ-7） | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条 | 完成時
| 様式１－１４－２ | 再生資源利用促進計画書（実施書） | 3 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅴ-2、P.Ⅴ-8） | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条 | 完成時
| 様式１－１４－４ | 建設発生土処分地確認書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅴ-2、P.Ⅴ-86） |  | 完成時
| 様式１－１４－７ | 再資源化等報告書 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅴ-2、P.Ⅴ-85） |  | 完成時
| 様式１－２６ | 工事完成通知書 | 1 | 受注者 |  | 契約約款第32条第１項 | 完成時 | 提出から１４日以内に検査
| 様式１－２７ | しゅん工写真帳 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅲ-396～P.Ⅲ-464） |  | 完成時 | １００万画素～３００万画素程度
| 様式１－２８ | 出来高数量総括表 | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅳ-8～P.Ⅳ-9、P.Ⅴ-75～P.Ⅴ-76） |  | 完成時
| 様式１－２９ | 検査依頼 | 1 | 契約検査担当
| 様式１－３０ | 検査調書 | 1 | 担当所管 |  |  | 検査合格後
| 様式１－３１ | 検査結果通知書 | 1 | 受注者 |  | 契約約款第32条第２項 | 検査合格後
| 様式１－３２ | 手直し工事報告書 | 1 | 担当所管 | 春日市建設工事検査要綱第８条第２項
| 様式１－３３ | 手直し工事通知書 | 1 | 担当所管 | 春日市建設工事検査要綱第８条第２項
| 様式１－３４ | 手直し工事指示書 | 1 | 受注者 | 春日市建設工事検査要綱第８条第２項
| 様式１－３５ | 手直し工事完了通知書 | 1 | 担当所管 | 春日市建設工事検査要綱第８条第３項 | 契約約款第32条第６項
| 様式１－３６ | 手直し工事検査依頼 | 1 | 契約検査担当 | 春日市建設工事検査要綱第８条第３項
|  | CORINS登録（完成） | 1 | 担当所管 | 土木工事施工管理の手引き（P.Ⅰ-4～P.Ⅰ-6） 契約締結、変更、完成後（請負代金500万円以上） |  | 検査後、10日以内（土、日、祝日等を除く） | 登録確認、「登録確認書」の写し提出
|  | 精算金請求伝票 | 1 | 担当所管 | 工事検査合格後 |  | 検査合格後 | ※契約保証金（現金納付の場合）の請求は契約検査担当へ
＊土木工事施工管理の手引き…福岡県県土整備部企画交通課編集発行 土木工事施工管理の手引き 令和３年４月
＊建設副産物の手引き…福岡県土木部企画課編集発行 建設副産物の手引き 平成１８年４月１日（Ｈ28現在、変更あり。県内部資料にて取扱い注意！）

## 土木工事提出書類一覧表 （受注者用）
請 負 工 事 関 係 提 出 書 類 （土木関連 受注者提出分）
| 新様式番号 | 様式名称 | 提出 部数 | 提出先 | 提出時期 | 備 考
契約・着手 |  | 工事請負契約書 | 2 | 財政課 | 入札の場合、落札決定の日から原則として７日以内 | 財政課契約検査担当作成
|  | 工事請負請書 | 1 | 担当所管 |  | 担当所管作成
|  | 工事履行保証 | 1 | 財政課 | 契約締結時に財政課契約検査担当に提出
| 様式１－０３ | 現場代理人等通知書 | 1 | 担当所管 | 契約締結後７日以内 | 主任技術者又は監理技術者の経歴書及び資格免許写しを添付
| 様式１－０３－１ | 専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書 | 1 | 担当所管 | 必要時
| 様式１－０４ | 経歴書 | 1 | 担当所管 | 契約締結後７日以内 | 資格等の写しを添付
| 様式１－０５ | 工程表(工程管理資料) | 1 | 担当所管 | 契約締結後７日以内
| 様式１－０６ | 請負代金内訳書 | 1 | 担当所管 | 契約締結後７日以内 | 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示
|  | 保険証券（火災保険、法定外の労務保険等） | 1 | 担当所管 | 保険契約締結後すみやかに | 火災保険等の契約を締結したことが分かる資料の提示
|  | CORINS登録 | 1 | 担当所管 | 10日以内（土、日、祝日等を除く） | 登録確認、「登録確認書」の写し提出
工事準備 |  | 前払金請求伝票 | 1 | 担当所管 | 必要時
| 様式１－０７ | 施工計画届出書 | 1 | 担当所管 | 着手前に提出
| 様式１－０８ | 工事材料使用届 | 1 | 担当所管 | 着手前に提出（使用材料現場搬入前）
| 様式１－０９ | 建設業退職金共済組合証紙購入状況等報告書 | 1 | 担当所管 | 着手前に提出
| 任意 | 出来形管理計画表 | 1 | 担当所管 | 着手前に提出 | 写真管理計画表も添付
| 任意 | 品質管理計画表 | 1 | 担当所管 | 着手前に提出 | 写真管理計画表も添付
| 様式１－１０ | 段階確認書（予定） | 1 | 担当所管 | 着手前に提出
| 様式１－１２ | 安全訓練活動計画書 | 1 | 担当所管 | 着手前に提出
| 任意 | 交通安全管理計画書 | 1 | 担当所管 | 着手前に提出 | 「安全対策平面図」「緊急時連絡体制表」「道路使用許可証の写し」を添付
| 様式１－１４ | 建設廃棄物処理計画書 | 1 | 担当所管 | 着手前に提出 | 産業廃棄物処理業許可証写しを添付
| 様式１－１４－１ | 再生資源利用計画書（実施書） | 3 | 担当所管 | 着手前に提出（着手7日前までに那珂県土整備事務所に提出） | 通知書に添付（押印後、県土整備事務所（2部））
| 様式１－１４－２ | 再生資源利用促進計画書（実施書） | 3 | 担当所管 | 着手前に提出（着手7日前までに担当所管が那珂県土に提出） | 通知書に添付（押印後、県土整備事務所（2部））
| 様式１－１４－３ | 建設発生土処分地計画書 | 1 | 担当所管 | 着手前に提出
| 様式１－１４－５ | 対象建設工事の届出に係る事項の説明書 | 1 | 担当所管 | 着手前に提出
| 様式１－１４－６ | 分別解体等の計画等 | 1 | 担当所管 | 着手前に提出
| 様式１－１５ | 施工体制台帳 | 1 | 担当所管 | 作成後すみやかに
| 様式１－１５－１ | 再下請負通知書 | 1 | 担当所管 | 作成後すみやかに
| 様式１－１５－２ | 施工体系図 | 1 | 担当所管 | 作成後すみやかに
| 様式１－１５－３ | 作業員名簿 | 1 | 担当所管 | 作成後すみやかに
| 任意 | 着工前測量成果簿 | 1 | 担当所管 | 着手前に提出
工事中 |  | 工事請負変更契約書 | 2 | 担当所管 | 必要時 | 担当所管作成
|  | 工事請負変更請書 | 1 | 担当所管 | 必要時 | 担当所管作成
|  | 工事履行保証（変更） | 1 | 担当所管 | 必要時
| 様式１－１６ | 工事履行報告書 | 1 | 担当所管 | 必要時 | 工程表（任意様式）を添付
| 様式１－１７ | 工事打合せ記録簿 | 1 | 担当所管 | 随時
| 様式１－１８ | 協議書（設計変更） | 1 | 担当所管 | 随時
| 様式１－２０ | 工事休止緊急連絡先届 | 1 | 担当所管 | 工事休止１週間前まで
| 様式１－２１ | 現場代理人等変更通知書 | 1 | 担当所管 | 現場代理人等変更時
| 様式１－２２ | 出来形検査願 | 1 | 担当所管 | 必要時 | 提出から１４日以内に検査
| 様式１－２３ | 事故報告書 | 1 | 担当所管 | 必要時
| 様式１－２４ | 不可抗力による損害通知書 | 1 | 担当所管 | 必要時
| 様式１－１１ | 段階確認書（実施） | 1 | 担当所管 | 随時
|  | CORINS登録（変更） | 1 | 担当所管 | 変更契約後、10日以内（土、日、祝日等を除く）
| 様式１－１３ | 安全訓練活動報告書（実施都度・毎月分） | 1 | 担当所管 | 随時（毎月）
| 様式１-１３-１ | 交通安全対策自己点検チェック表 | 1 | 担当所管 | 随時（毎月） | 様式１－１３に添付
完成 | 任意 | 出来形管理資料（管理図、展開図、数量計算書等） | 1 | 担当所管 | 完成時
| 任意 | 品質管理資料 | 1 | 担当所管 | 完成時
| 任意 | 産業廃棄物マニュフェストＥ伝票等 | 1 | 担当所管 | 完成時
| 様式１－２５ | 材料出荷証明書 | 1 | 担当所管 | 完成時
| 様式１-１４-１ | 再生資源利用計画書（実施書） | 1 | 担当所管 | 完成時
| 様式１-１４-２ | 再生資源利用促進計画書（実施書） | 1 | 担当所管 | 完成時
| 様式１-１４-４ | 建設発生土処分地確認書 | 1 | 担当所管 | 完成時
| 様式１-１４-７ | 再資源化等報告書 | 1 | 担当所管 | 完成時
| 様式１－２６ | 工事完成通知書 | 1 | 担当所管 | 完成時 | 提出から１４日以内に検査
| 様式１－２７ | しゅん工写真帳 | 1 | 担当所管 | 完成時 | １００万画素～３００万画素程度
| 様式１－３５ | 手直し工事完了通知書 | 1 | 担当所管 | 完了時
|  | CORINS登録（完成） | 1 | 担当所管 | 検査後、10日以内（土、日、祝日等を除く）
|  | 精算金請求伝票 | 1 | 担当所管 | 検査合格後 | ※契約保証金（現金納付の場合）の請求は契約検査担当へ