## 月間報告書表紙
様式６－１４
|  | 工事監理者 |  | 合 議 | 担 当 | 係 長 |  | 課 長 | 部 長 | 供 覧
月 間 報 告
月工程報告
| １ | 受注者
住所又は所在地
氏名又は名称
現場代理人
| ２ | 工事名称
| ３ | 契約工期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | から
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
| ※ | 1 | 全体の進捗状況が分かる写真と代表的な工種の写真を数枚添付
|  | 2 | 建築工事においては、工期が５ケ月以上、かつ請負金額が７千万円以上の工事を月間報告の提出の対象とする。ただし、地区住民等との調整のため、監督員が必要と認めた場合は提出の対象とする。
|  | 3 | 電気設備工事及び機械設備工事は、建築工事が対象となった場合には請負金額にかかわらず月間報告の提出の対象とする。
|  | 4 | 月間報告は翌月の第３週目までに提出すること。
|  | 5 | 工事名称・工期は請負契約書記載の工事名称・工期と同一であること。

## 月間報告書様式
変更前
工 種 別 進 捗 表 | [14 empty] | B
種 別 |  |  | 完 成 工 期 量
予 定 工 期 量
大分類 |  | 工種名 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月
合 計
※ | １ 着手・届出年月日は、請負契約書の着手年月日と同じとすることを原則とする。
２ 記載事項は、請負契約書記載事項と一致していること。
３ 各月の予定工期量の欄には最終出来高を100％とした各月の工事出来高の予測高を黒字
で記入し、完成工期量の欄には実際の出来高を赤字で記入する。
４ ア：各工事種別を100％として各工事種別ごとの各月の出来高を記入する。
５ イ：各工事種別が全体工事に占める％を記入する。
６ ウ：ア×イ÷100
記入例
工 種 別 進 捗 表 | [14 empty] | B
種 別 |  |  | 完 成 工 期 量
予 定 工 期 量
大分類 |  | 工種名 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 月 |  | 月
仮設工事
|  |  | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 | 100
土工事
|  |  | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
コンクリート工事
|  |  | 0 | 5 | 20 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100
鉄筋工事
|  |  | 0 | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
型枠工事
|  |  | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100
建具工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 100 | 100 | 100
左官工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 100 | 100 | 100
金属工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 100 | 100
木工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 100 | 100
防水工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 100 | 100
内外装工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 100 | 100
雑工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 100 | 100
外構工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
諸経費
|  |  | 3 | 16 | 29 | 42 | 55 | 68 | 81 | 94 | 100
合 計
|  |  | 0.92 | 5.49 | 15.96 | 27.88 | 40.2 | 58.52 | 77.69 | 94.91 | 100
※ | １ 着手・届出年月日は、請負契約書の着手年月日と同じとすることを原則とする。
２ 記載事項は、請負契約書記載事項と一致していること。
３ 各月の予定工期量の欄には最終出来高を100％とした各月の工事出来高の予測高を黒字
で記入し、完成工期量の欄には実際の出来高を赤字で記入する。
４ ア：各工事種別を100％として各工事種別ごとの各月の出来高を記入する。
５ イ：各工事種別が全体工事に占める％を記入する。
６ ウ：ア×イ÷100
様式６－１４－１
工事進捗状況（受注者別）
工事名称
令和 年 月分
工事進捗グラフ
年
月 | 月 | 月 | [9 empty] | 月 | 月 | 月 | bar: 3 to 100
計画出来高 （％）
実施出来高 （％）
100％ 90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
※ | 1 | 各月の予定工期量の欄には最終出来高を100％とした各月の工事出来高の予測高を黒字の折れ線で表示し、実際の出来高を赤線で表示する。
当月の天候と作業日数等
凡例 | ○：晴れ、◎：曇り、●：雨・雪
定休日は、 作業不能日は で色を付ける。
天候等による作業不能日数 |  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
定休日数 |  |  | 日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
実作業日数 |  |  | 日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
備考（出来高が計画と大きく相違した場合は、その理由と今後の対策）

## 月間報告書記入例
変更前
工 種 別 進 捗 表 | [14 empty] | B
種 別 |  |  | 完 成 工 期 量
予 定 工 期 量
大分類 |  | 工種名 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月
合 計
※ | １ 着手・届出年月日は、請負契約書の着手年月日と同じとすることを原則とする。
２ 記載事項は、請負契約書記載事項と一致していること。
３ 各月の予定工期量の欄には最終出来高を100％とした各月の工事出来高の予測高を黒字
で記入し、完成工期量の欄には実際の出来高を赤字で記入する。
４ ア：各工事種別を100％として各工事種別ごとの各月の出来高を記入する。
５ イ：各工事種別が全体工事に占める％を記入する。
６ ウ：ア×イ÷100
記入例
工 種 別 進 捗 表 | [14 empty] | B
種 別 |  |  | 完 成 工 期 量
予 定 工 期 量
大分類 |  | 工種名 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 月 |  | 月
仮設工事
|  |  | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 | 100
土工事
|  |  | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
コンクリート工事
|  |  | 0 | 5 | 20 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100
鉄筋工事
|  |  | 0 | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
型枠工事
|  |  | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100
建具工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 100 | 100 | 100
左官工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 100 | 100 | 100
金属工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 100 | 100
木工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 100 | 100
防水工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 100 | 100
内外装工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 100 | 100
雑工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 100 | 100
外構工事
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
諸経費
|  |  | 3 | 16 | 29 | 42 | 55 | 68 | 81 | 94 | 100
合 計
|  |  | 0.92 | 5.49 | 15.96 | 27.88 | 40.2 | 58.52 | 77.69 | 94.91 | 100
※ | １ 着手・届出年月日は、請負契約書の着手年月日と同じとすることを原則とする。
２ 記載事項は、請負契約書記載事項と一致していること。
３ 各月の予定工期量の欄には最終出来高を100％とした各月の工事出来高の予測高を黒字
で記入し、完成工期量の欄には実際の出来高を赤字で記入する。
４ ア：各工事種別を100％として各工事種別ごとの各月の出来高を記入する。
５ イ：各工事種別が全体工事に占める％を記入する。
６ ウ：ア×イ÷100
様式６－１４－１ |  | （記入例）
工事進捗状況
工事名称 |  |  | 3: 天神山小学校校舎増築工事（建築主体工事）
令和元年１０月分
工事進捗グラフ
年 | 令和元年 |  | 94: 令和２年
月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０ 月 | １１ 月 | １２ 月 | １ 月 | ２ 月 | 月 | 月 | 月
計画出来高 （％） | 4 | 8 | 16 | 30 | 51 | 68 | 78 | 86 | 91 | 96 | 100
実施出来高 （％） | 3 | 7 | 14 | 24 | 40 | 57 | 71
100％ 90%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
※ | 令和元年 ４月: 1; 令和元年 ５月: 各月の予定工期量の欄には最終出来高を100％とした各月の工事出来高の予測高を黒字の折れ線で表示し、実際の出来高を赤線で表示する。
当月の天候と作業日数等
凡例 | 令和元年 ４月: ○：晴れ、◎：曇り、●：雨・雪
定休日は、 作業不能日は で色を付ける。
天候等による作業不能日数 |  | 1 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | ○ | ◎ | ● | ● | ◎ | ○ | ◎ | ◎/● | ●¦◎ | ○
定休日数 |  | 6 | 日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | ◎ | ◎ | ●/◎ | ○ | ○ | ◎/● | ◎ | ◎ | ○ | ○
実作業日数 |  | 24 | 日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ●/○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎/● | ◎¦● | ○ | ○
備考（出来高が計画と大きく相違した場合は、その理由と今後の対策）
8月の台風等の天候不順で作業不能日が多くなり、躯体部分の施工が約2週間遅れた。9月以降、2班体制で
作業を行い、11月の躯体完了時までに予定工程に乗せる予定である。