## 一覧
工事提出書類一覧表
| 工事名 |  | 工事名称を入力
| 集計欄 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
該当有無 | 番号及び作成者 |  | 確認状況 | [6 empty] | 様式 | 名称 （データ名は受注者欄の書類番号_名称とする） | 提出期限 | 提出日 ※データ 格納日 | 備考
| 受注者 | 春日市 | 受注者 | 監理者 | 市監督員 | 主任監督員 | 総括監督員 | 検査員 | IPK
○ | [10 empty] | 工事請負契約書（写） | － | bar: 番号及び作成者 春日市
○ | 番号及び作成者 春日市: 101 | 様式6-101_ | 監督職員通知及び工事監理者委託通知書 | 契約後速やかに |  | 契約書第９条第１項
○ | 番号及び作成者 春日市: 101-* | 様式6-101_ | 監督職員通知及び工事監理者委託通知書（変更） | 変更後速やかに
○ | 番号及び作成者 春日市: 102 | 様式6-102_ | 特定元方事業者及び建設協力会代表の指名通知書 | 契約後速やかに |  | 労働安全衛生法第３０条第２項
○ | [9 empty] | UnitBase | 大口支払い通知 | １か月以上前 |  | ５０００万円以上
○ | 番号及び作成者 受注者: 2-1 | 様式6-2_ | 現場代理人等通知書 | 契約後速やかに |  | 契約書第１０条第１項
○ | 番号及び作成者 受注者: 2-* | 様式6-2_ | 現場代理人等通知書（変更） | 変更後速やかに |  | 契約書第１０条第１項
○ | 番号及び作成者 受注者: 3-1 | 様式6-3_ | 現場代理人等経歴書 | 契約後速やかに |  | 建設業法第２６条（主任技術者・監理技術者資格要件）
○ | 番号及び作成者 受注者: 3-* | 様式6-3_ | 現場代理人等経歴書（変更） | 契約後速やかに |  | 建設業法第２６条（主任技術者・監理技術者資格要件）
○ | 番号及び作成者 受注者: 3-1-1 | － | （添付）資格書類 | 契約後速やかに |  | 建設業法第２６条（主任技術者・監理技術者資格要件）
○ | 番号及び作成者 受注者: 4 | 様式6-4_ | 請負代金内訳書 | 契約後７日以内 |  | 契約書第３条第１項
○ | 番号及び作成者 受注者: 5 | 様式6-5_ | 工程表 | 契約後７日以内 |  | 契約書第３条第１項
○ | 番号及び作成者 受注者: 6 | 様式6-6_ | 建設業退職金共済制度報告書 | 契約後速やかに |  | 予定価格に含まれているため？
○ | 番号及び作成者 受注者: 7 | － | CORINS 登録 | 契約後速やかに |  | ５００万円以上の工事が対象
○ | 番号及び作成者 受注者: 8 | － | 電気水道メーター等写真 | 設置後速やかに |  | 施設の電気水道等を使用する場合、メーター写真及び日付を記載
○ | 番号及び作成者 受注者: 9 | － | 火災保険等（写） | 契約後速やかに |  | 現場説明書９
○ | 番号及び作成者 受注者: 10-1 | https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/shisei/nyuusatsu/1014967/keiyaku/1003967.html | 前金払請求書 | － |  | 任意様式可能。請負金額300万円以上,契約期間60日以上が対象
○ | 番号及び作成者 受注者: 10-2 | － | （前払）保証会社保証書を添付 | －
○ | 番号及び作成者 受注者: 11 | － | 近隣挨拶文書 | 工事着手の３０日前
○ | 番号及び作成者 受注者: 12-1 | https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SdsJuminWeb/LinkGate.harp | 特定粉じん排出等作業の実施の届出 | 工事着手の２１日前 |  | レベル１・２の場合、届出者欄は記載不要、発注者は１４日前までに県へ届出
○ | 番号及び作成者 受注者: 20-1 | 様式6-20-1_ | 総合施工計画届出書 | 工事着手の７日前 |  | 総合仮設を含めた工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針、重要管理事項等の大要
○ | 番号及び作成者 受注者: 20-2 | 様式6-20-2_ | （添付）工種別施工計画書一覧 | 工事着手の７日前 |  | 監理者・監督員と協議の上、決定
○ | 番号及び作成者 受注者: 21-0 | 様式6-21_ | 建設副産物の処理計画 | 工事着手の７日前
○ | 番号及び作成者 受注者: 21-0-1 | ― | （添付）処理契約書の写し | 工事着手の７日前
○ | 番号及び作成者 受注者: 21-1 | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kenrihoutodokede.html#10%E5%B1%8A%E5%87%BA | （建設リサイクル法対象の場合）通知書 | 工事着手の14日前 |  | 建設リサイクル法第11条、工事発注者欄及び連絡先欄は記載不要、発注者は７日前までに県へ提出
○ | 番号及び作成者 受注者: 21-2 | https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm | （建設リサイクル法対象の場合）再生資源利用計画書 | 工事着手の14日前
○ | 番号及び作成者 受注者: 21-3 | 同上 | （建設リサイクル法対象の場合）再生資源利用促進計画書 | 工事着手の14日前
○ | 番号及び作成者 受注者: 22-0; 確認状況 主任監督員: 施工体系図 | 様式6-22_ | 施工体系図（兼チェック表） ※下請け決定の都度更新 | 工事着手の７日前 |  | 入契法第１５条
○ | 番号及び作成者 受注者: 22-**; 確認状況 主任監督員: 施工体系図 | 国土交通省or全建統一 | 施工体制台帳 ※下請け決定の都度更新 | 工事着手の７日前 |  | 入契法第１５条
○ | 番号及び作成者 受注者: 22-**; 確認状況 主任監督員: 施工体系図 | 国土交通省or全建統一 | 再下請負通知書 ※下請け決定の都度更新 | 工事着手の７日前 |  | 入契法第１５条
○ | 番号及び作成者 受注者: 23; 確認状況 主任監督員: メールで提出 | 国土交通省or全建統一 | 作業員名簿 | 工事着手の７日前
○ | 番号及び作成者 受注者: 24 | 様式6-24_ | 施工体制等点検表 | － |  | 入契法第１７条、その他必要に応じて指示事項を記載（指示内容に応じてＩＰＫで報告）
○ | 番号及び作成者 受注者: 31; 確認状況 主任監督員: 工程会議録 | 様式6-31_ | 工程会議録 | 随時
○ | 番号及び作成者 受注者: 32; 確認状況 主任監督員: 工程会議録 | 様式6-32_ | 工事週間報告書 | 随時
○ | 番号及び作成者 受注者: 33; 確認状況 主任監督員: 工程会議録 | 様式6-33_ | 工事月間報告書 | 随時 |  | 監督員が必要と認めた場合のみ
○ | 番号及び作成者 受注者: 40-* | 任意 | 施工計画届出書（工種別） | 工事着手の７日前
○ | 番号及び作成者 受注者: 40-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 40-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 41-* | 任意 | 納入仕様書（メーカー品） | 納入前 |  | 納入前に監理者及び監督員の承諾を得ること。工事竣工後完成図提出
○ | 番号及び作成者 受注者: 41-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 41-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 42-* | 図面ＰＤＦ | 施工図 | 施工前 |  | 施工前に監理者及び監督員の承諾を得ること。
○ | 番号及び作成者 受注者: 42-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 42-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 43 | 任意 | 杭打結果報告書 | 施工後 |  | 杭芯ズレを添付
○ | 番号及び作成者 受注者: 44 | 任意 | コンクリート配合計画書 | 工事着手の７日前
○ | 番号及び作成者 受注者: 45 | 任意 | ミルシート | 鉄骨工事完了後
○ | 番号及び作成者 受注者: 46-* | 任意 | その他試験結果報告書 | 試験後 |  | ホルムアルデヒド測定、コンクリート試験、絶縁測定、照度測定、空調試運転測定等
○ | 番号及び作成者 受注者: 46-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 46-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 50-* | 様式6-50_ | 協議書（設計変更） | 変更内容の作業前 |  | 契約書第19条、第25条第1項
○ | [9 empty] | 任意 | （添付資料）図面・見積書 | 変更内容の作業前 | bar: 番号及び作成者 受注者
○ | 番号及び作成者 春日市: 150-* | 様式6-150_ | 通知書（設計変更） | 協議書受領14日以内 |  | 枝番は協議書と一致させること
○ | 番号及び作成者 受注者: 51-1 | － | CORINS 登録（変更契約） | 変更後
○ | 番号及び作成者 受注者: 55-1 | 様式6-55_ | 不可抗力による損害通知書 | 損害発生後速やかに |  | 被災内訳及び写真を添付
○ | 番号及び作成者 受注者: 56-1 | 様式6-56_ | 事故報告書 | 事故発生後速やかに |  | 現場見取り図、現場写真及び事故状況図等を添付
○ | 番号及び作成者 受注者: 57-1 | 任意 | 各種報告書 | 随時 |  | ＰＣＢ調査、アスベスト調査等
○ | 番号及び作成者 受注者: 60-1 | 工事写真撮影ガイドブック | 工事写真（工種別） | 随時 |  | 構造体、隠蔽部等を忘れずに撮ること
○ | 番号及び作成者 受注者: 60-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 60-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 65-1 | 様式6-65_ | 工事出来形検査願 | 随時 |  | 検査依頼に添付
○ | 番号及び作成者 受注者: 65-1-1 |  | （添付資料）進捗朱書図面 | 随時
○ | 番号及び作成者 春日市: 195-* | 様式6-195 | 検査依頼（出来形） | 検査願受領後 |  | 契約書38条第１項
○ | 番号及び作成者 春日市: 195-*; 確認状況 主任監督員: メールで提出 |  | （添付資料）出来高設計書 |  |  | 監理者作成、メール提出
○ | 番号及び作成者 春日市: 196-*; 確認状況 主任監督員: 従来通り紙 | 様式6-196 | 検査調書（出来形） | 検査願受領後14日以内
○ | 番号及び作成者 春日市: 197-* | 様式6-197 | 検査結果通知書（出来形） | 検査調書受領後
○ | 番号及び作成者 受注者: 66 | https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/shisei/nyuusatsu/1014967/keiyaku/1003967.html | 請求書 | 検査後 |  | 任意様式
○ | 番号及び作成者 受注者: 70 | 様式6-70_ | 工事完成通知書 | 完成時 |  | 契約書第32条第1項
○ | 番号及び作成者 受注者: 71-0 | 様式6-71_ | しゅん工写真帳 | 完成時
○ | 番号及び作成者 受注者: 71-1 | 任意 | （添付資料）しゅん工写真 | 完成時 |  | 着工及びしゅん工をまとめたもの（見開き 右側：着工、左側：しゅん工）
○ | 番号及び作成者 受注者: 72-1 | 様式6-72-1_ | 建設副産物処理報告兼内訳 | 随時・完成時 |  | 内訳の内容は、工程会議等でマニュフェストと照合するため、現場管理を行うこと。
○ | 番号及び作成者 受注者: 72-2 | 様式6-72-2_ | 再資源化等報告書 | 完成時
○ | 番号及び作成者 受注者: 72-3 | https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm | 再生資源利用実施書 | 完成時 |  | 国の統計法に基づく調査対応のため
○ | 番号及び作成者 受注者: 72-4 | 同上 | 再生資源利用促進実施書 | 完成時
○ | 番号及び作成者 受注者: 72-5 | 様式6-72-5_ | 建設発生土処分地確認書 | 処分後
○ | 番号及び作成者 受注者: 72-5-1 | ― | （添付資料）受領書 | 処分後
○ | 番号及び作成者 受注者: 72-6 | 様式6-72-6_ | 特定粉じん排出等作業報告書 | 作業完了後速やかに |  | 大気汚染防止第１８条の２３、確認結果の記録及び終了報告の保存（３年）
○ | 番号及び作成者 受注者: 72-7 | 任意 | フロン回収証明書 | 作業完了後速やかに
○ | 番号及び作成者 受注者: 73-1 | 任意 | 出荷証明書 | 受領後
○ | 番号及び作成者 受注者: 73-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 73-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 74-1 | 任意 | 各種保証書 | 受領後 |  | 防水工事、防蟻処理、電気器具、衛生器具等
○ | 番号及び作成者 受注者: 74-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 74-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 75-1 | 任意 | 各種取扱説明書 | 受領後 |  | 監督員の指示がある場合、紙で提出
○ | 番号及び作成者 受注者: 75-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 75-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 77 | 様式6-77_ | 覚書 | 完成時 |  | 空調機器（エアコンを除く）を納入した場合、冷房又は暖房のうち未実施分の試運転調整・測定(予定)日を報告
○ | 番号及び作成者 受注者: 78 | 様式6-78_ | 建設業退職金共済制度掛金充当実績報告書 | 完成時
○ | 番号及び作成者 受注者: 81 | 様式6-81_ | 水道光熱費使用料報告 | 完成時 |  | 分離発注の場合、受注者間で協議の上、１者にまとめること
○ | 番号及び作成者 受注者: 82-1 | － | 各種検査済証 | 受領後 |  | 検査済証、消防、上下水道など 確認申請・消防設備設置届等も添付
○ | 番号及び作成者 受注者: 82-* |  |  |  |  | 紙の場合はデータ名だけ入力
○ | 番号及び作成者 受注者: 82-*
○ | 番号及び作成者 受注者: 83-1 | 様式6-83-1_ | 引渡書 | 検査後 |  | 検査調書の検査日以降の日付で提出
○ | 番号及び作成者 受注者: 83-2 | 様式6-83-2_ | 鍵・付属品・予備品引渡書 | 検査後 |  | 検査調書の検査日以降の日付で提出
○ | 番号及び作成者 受注者: 84 | － | CORINS 登録（竣工） | 検査後
○ | 番号及び作成者 受注者: 85 | － | 請求書 | 検査後
○ | 番号及び作成者 受注者: 86 | － | 完成写真 | 完成時 |  | 監督員が指定する場合のみ
○ | 番号及び作成者 受注者: 87 | － | 完成図（製本２部（A3）・PDF・JWW・DXF） | 完成時
○ | 番号及び作成者 春日市: 190 | 様式6-190_ | 手直し工事通知書 | 検査後速やかに |  | 軽微で無い場合、軽微な内容はチャット指示
○ | 番号及び作成者 春日市: 191 | 様式6-191_ | 手直し工事指示書 | 検査後速やかに |  | 軽微で無い場合、軽微な内容はチャット指示
○ | 番号及び作成者 受注者: 90 | 様式6-70_ | 手直し工事完了通知書 | 手直し完了後 |  | 軽微で無い場合
○ | 番号及び作成者 受注者: 91 | － | （添付資料）手直し工事一覧・写真帳 | 手直し完了後 |  | 軽微な内容
○ | 番号及び作成者 春日市: 195-* | 様式6-195 | 検査依頼（完成・部分・手直し） | 手直し完了後
○ | 番号及び作成者 春日市: 196-*; 確認状況 主任監督員: 従来通り紙 | 様式6-196 | 検査調書 | 検査依頼後14日以内
○ | 番号及び作成者 春日市: 197-* | 様式6-197 | 検査結果通知書 | 検査後
○ | 番号及び作成者 受注者: 92 | https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/shisei/nyuusatsu/1014967/keiyaku/1003967.html | 請求書 | 検査後 |  | 任意様式可能。
○ | [9 empty] | － | 工事成績評定 | 検査後 |  | 130万円超500万円以下:主管課担当者、主管課係長、主管課長 500万円超：主管課担当者、主管課長又は係長、経営企画課公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当
赤塗のコメントは受注者向けの入力説明です。
白塗のコメントは市役所職員向けの入力説明です。
係長コメント欄
課長コメント欄
監理者コメント欄
検査員コメント欄
Note on K9: 監督職員通知で取得した番号を頭とし、 以降のIPKは枝番で起案すること ※枝番は様式の番号 例）監督職員通知で取得した番号が１０の場合 様式6-102 → 春管建第10-102 様式6-50-1 → 春管建第10-50-1
Note on E7: 受注者）提出したら「1」を入力 その他）確認したら「1」を入力 指摘有りは「0」を入力
Note on A51: 工種ごとに行を挿入 挿入したら該当有無 に「〇」を入力
Note on A54: 品種ごとに行を挿入
Note on A57: 工種ごとに行を挿入
Note on A63: 試験ごとに行を挿入
Note on A8: 注）行をコピーして 挿入は禁止
Note on A75: 工種ごとに行を挿入
Note on A97: 証明ごとに行を挿入
Note on A100: 保証ごとに行を挿入
Note on A103: 取説ごとに行を挿入
Note on A110: 済証ごとに行を挿入
Note on K8: 白抜き箇所が各担当者が確認する必要のある箇所です。
Note on A49: 「＊」はデータが 順番に並ぶよう、 連番で付ける
Note on M49: データ別に適宜入力
Note on C13: データ格納時は、 データ名の頭に この番号を付ける
Note on X2: コメントが有る場合は、 テキストボックスをコピーしてコメントしてください。