## Sheet1
[6 empty] | 提出日を入力 | 施工計画書記載事項の内容
[7 empty] | 項目 | 記載内容
総合施工計画届出書
[7 empty] | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、請負代金、発注者、受注者、工事内容
（宛先）春日市長 | [6 empty] | 計画工程表 | ネットワーク、バーチャート等で作成、工程管理計画
|  |  |  | 住所又は所在地 | 所在地 |  | 現場組織表 | 現場組織、編成、命令系統、業務分担、施工体系図
|  |  |  | 氏名又は名称 | 会社名 |  | 主要工種 | 主要工種の細目、規格、数量等
|  |  |  | 代表者資格氏名 | 代表者名 |  | 施工管理計画 | 工程管理、品質管理、写真管理、出来形管理、品質証明
[7 empty] | 施工方針 | 指定機械、主要資材、施工方法等
| 下記の事項に基づき、総合施工計画書を作成したので提出します。 | [5 empty] | 緊急時の体制 及び対策 | 事故発生時の連絡系統図、対応策 災害発生時の体制
記 | [6 empty] | 総合仮設計画 | 仮設建物の大きさ及び配置、資材置場・資材搬入ルート、養生計画、 足場計画、火気使用場所、対入制限範囲、 仮設給排水・仮設電気・仮設電話等引込等、イメージアップ
１ | 工事名称 | 工事名称
[7 empty] | 安全管理 | 安全管理体制、安全対策、安全訓練の実施方法、安全巡視の実施方法、 安全活動方針、会社の支援体制、防災協議会規約、 施行中の安全確保（現場作業環境に関する仮設、安全、営繕対策）、 危険個所の点検方法、交通管理
２ | 概要 |  | 工事概要
計画工程表
|  |  | 現場組織表 |  |  |  | その他 | 契約図書及び監督員の指示で、総合施工計画書に記載を必要とするもの。 関係機関との協議先一覧
主要工種
施工管理計画
施工方針
緊急時の体制及び対策
総合仮設計画
安全管理
再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法